2018年广东省自然资源厅

省级财政专项资金

绩效评价报告

主管部门：广东省自然资源厅

填报人：邝小清

联系电话：38818679

填报日期：2019年7月29日

目  录

一、项目基本情况及自评结论	4

（一）项目资金安排情况	4

（二）项目实施主要内容及实施程序。	7

1.项目实施主要内容	7

2. 实施程序	8

（三）项目自评等级、分数及分析。	10

1. 项目自评等级和分数	10

2.分析	11

二、绩效表现	31

（一）资金使用绩效	31

1.全面完成国家及省委、省政府安排的各项工作。	31

2.提供了全省的测绘、土地、矿产等基础数据。	33

3.提升了省自然资源厅监管能力。	34

4.为广东省经济社会发展提供自然资源保障。	34

5.改善生态环境，提升绿色发展能力。	35

（二）存在问题	35

1.部分项目资金尚未下达到项目承担单位	35

2.部分项目资金标准存在不足	36

3.部分剩余资金难以处理，影响资金执行率	36

4.项目的监管尚存在不足	36

三、改进意见	37

（一）明确对跨年度项目进度时间节点的安排	37

（二）加强对项目实施的监管	37

（三）适当对项目预算进行调整	38

（四）进一步提升信息化管理能力和水平	38

根据广东省财政厅下发的《关于开展2019年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函〔2019〕24号）要求，省自然资源厅2019年6月12日下发了《广东省自然资源厅办公室关于开展 2019 年省级财政资金绩效自评有关工作的通知》，按照财厅的要求，安排对2018 年省级财政专项资金、其他事业发展性支出使用开展绩效评价。

# 一、项目基本情况及自评结论

## （一）项目资金安排情况

本次评价的项目包含2018年度自然资源厅17个专项资金项目，其详细情况见表1-1。

表1-1  2018年度项目资金下达情况表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 | 文号 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高标准基本农田 建设资金 | 274,760 | 粤财农〔2017〕352号 | 2017年12月31日 |
| 高标准农田建设任务及统一上图入库项目 | 4,700 | 粤财预〔2018〕26号 | 2018年2月9日 |
|  | -470.25 | 粤财农〔2018〕148号 | 2018年7月23日 |
| 垦造水田资金 | 40,000 | 粤财农〔2018〕31号 | 2018年2月19日 |
|  | 60,000 | 粤财预〔2018〕140号 | 2018年6月29日 |
|  | 80,000 | 粤财农〔2018〕260号 | 2018年11月30日 |
| 灾毁基本农田垦复 省级补助资金 | 9,000 | 粤财农〔2018〕261号 | 2018年11月24日 |
| 广东省“十三五”期间 季度土地矿产遥感 监测项目 | 758 | 粤财预〔2018〕26号 | 2018年2月9日 |
| 广东省省级地质勘查基金 | 1,200 | 粤财工〔2018〕92号 | 2018年6月5日 |
| 省级地质灾害防治资金 | 18,000 | 粤财工〔2017〕372号 | 2017年12月29日 |
|  | 2,000 | 粤财工〔2018〕91号 | 2018年6月5日 |
| “十三五”基础测绘 项目资金 | 20,000 | 粤财预〔2018〕26号 | 2018年2月9日 |
| 省级地质遗迹保护 | 800 | 粤财综〔2017〕158号粤财综〔2018〕21号 | 2017年12月29日2018年3月28日 |
| 矿山地质环境恢复 治理资金 | 1200 | 粤财综〔2017〕158号粤财综〔2018〕21号 | 2017年12月29日2018年3月28日 |
| 绿色矿山建设项目 | 3,000 | 粤财综〔2017〕158号粤财综〔2018〕21号 | 2017年12月29日2018年3月28日 |
| 第三次土地调查 | 18,800 | 粤财预〔2018〕26号 | 2018年2月9日 |
|  | -926.52 | 粤财农〔2018〕148号 | 2018年7月23日 |
| 农村地籍调查资金 | 17,986.71 | 粤财农〔2017〕347号 | 2017年12月28日 |
|  | -8.43 | 粤财农〔2018〕51号 | 2018年4月2日 |
| 国土资源数据安全治理和高标准农田建后监测监管 | 2,876 | 粤财预〔2018〕26号 | 2018年2月9日 |
|  | -370.61 | 粤财农〔2018〕148号 | 2018年7月23日 |
| 拆旧复垦指标交易平台建设服务项目 | 138.8 | 粤财农〔2018〕246号 | 2018年11月8日 |
| 促进海洋经济发展 | 26,500 | 粤财农〔2018〕102 号 | 2018年7月20日 |
|  | 3,500 | 粤财农〔2018〕210号 | 2018年9月11日 |
| 海洋经济运行 监测与评估 | 500 | 粤财预〔2018〕26号 | 2018年2月9日 |
| 合计 | 583,943.70 |

这17个项目的具体承担单位，可以分为四类，一是省自然资源厅本级；二是各个地市；三是省属国企及省政府直属事业单位；四是其他国内大学、企事业单位。

省自然资源厅本级承担的项目主要有高标准农田建设任务及统一上图入库项目、广东省“十三五”期间季度土地矿产遥感监测项目、“十三五”基础测绘项目资金、第三次土地调查、国土资源数据安全治理和高标准农田建后监测监管、促进海洋经济发展（1,300万元）、海洋经济运行监测与评估，合计资金47,516.62万元，其工作主要由省自然资源厅直属事业单位测绘院、技术中心、地图院、土地开发整治中心、环境监测总站、宣教中心、档案馆等完成。

主要由各个地市完成的项目包括高标准基本农田建设资金、灾毁基本农田垦复省级补助资金、省级地质灾害防治资金（其中的19,000万元）、省级地质遗迹保护、矿山地质环境恢复治理资金、绿色矿山建设项目、农村地籍调查资金、拆旧复垦指标交易平台建设服务项目、促进经济发展（其中11,100万元）等，合计资金336,977.08万元。这部分资金的分配方式主要有因素法和奖补两种。

省属国企及省政府直属事业单位主要是省地质局承担的广东省省级地质勘查基金1,150万元（其中50万元省自然资源厅档案馆管理费用）、省地质灾害防治资金中用于断裂调查的700万元以及由省建工集团承担的垦造水田180,000万元，合计181,850万元。

其他企事业单位承担的主要是促进海洋经济发展专项资金的17,600万元，承担单位主要有广州海洋局、中山大学、华南农业大学等，资金分配采用的申报、专家评审的方式。

## （二）项目实施主要内容及实施程序。

### 1.项目实施主要内容

本次评价的17个项目，2018年度的主要任务详见表1-2。

表1-2  项目主要任务情况表

| 序号 | 项目名称 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高标准基本农田建设资金 | 高标准农田建设数量为204.84万亩。 |
| 2 | 高标准农田建设任务及统一上图入库项目 | 对“十二五”时期以来至《广东省高标准农田建设统一上图入库实施细则》印发前已经下达预算批复的多部门牵头负责的高标准农田项目、垦造水田项目进行系统升级改造、培训、专题研究等。 |
| 3 | 垦造水田资金 | 建设4万亩水田 |
| 4 | 灾毁基本农田垦复省级补助资金 | 对因台风“山竹”和2018年8月份前因灾毁坏的基本农田进行恢复。 |
| 5 | 广东省“十三五”期间季度土地矿产遥感监测项目 | 全省18万平方公里范围内土地、矿产变化图斑的识别、提取及下发处理。 |
| 6 | 广东省省级地质勘查基金 | 12个地质勘查项目。 |
| 7 | 省级地质灾害防治资金 | 19个地质灾害防治“十有”县建设、12个县地质灾害详细调查、15个市地质灾害治理。 |
| 8 | “十三五”基础测绘项目资金 | 卫星导航定位基准系统建设、陆海同意空间定位基准框架建设、高分别率航空影像数据获取、数字高程模型（DEM）数据更新、1:1万DLG核心要素更新、应急测绘保障服务、基础地理国情监测、应急测绘保障装备等。 |
| 9 | 省级地质遗迹保护 | 1个世界级、1个国家级、5个省级地质遗迹的保护项目。 |
| 10 | 矿山地质环境恢复治理资金 | 19个矿山的地质环境恢复治理。 |
| 11 | 绿色矿山建设项目 | 60个绿色矿山奖励，含10个国家级绿色矿山试点。 |
| 12 | 第三次土地调查 | 技术文档编制、省级初始库和省级数据库管理系统建设、外业调查和专项调查、沿海零米线调整、县级数据库建库软件开发、省级数据库管理系统建设、培训、指导、成果验收等。 |
| 13 | 农村地籍调查资金 | 按875元/经济社的标准对205，463个经济社农村地籍调查进行奖励。 |
| 14 | 国土资源数据安全治理和高标准农田建后监测监管 | 开展国土资源信息化及信息安全、土地管理及决策支持、矿产资源管理辅助决策项目、广东省耕地保护情况调查、高标准农田项目数据生产、广东省高标准农田监测监管等专题及项目工作。 |
| 15 | 拆旧复垦指标交易平台建设服务项目 | 广州耕地储备指标交易平台升级改造。 |
| 16 | 促进海洋经济发展 | 省本级项目33个、市县级项目15个。 |
| 17 | 海洋经济运行监测与评估 | 海洋经济调查成果分析与专题研究、海洋经济运行监测及档案整理。 |

### 2. 实施程序

（1）资金下达

17个项目资金下达主要方式分为两种，一是直接以省财厅的资金下达文件下达给各个资金使用单位，这部分主要包括项目具体承担单位是各个地市以及非自然资源厅直属事业单位。二是资金下达到自然资源厅后，自然资源对部门预算进行分解，以《广东省国土资源厅关于批复2018年部门预算资金分解指标的通知》（粤国土资财务发〔2018〕29号）文件予以下达，在下达任务的同时进一步明确各个单位的具体任务及应取得的预期成果。

（2）项目实施

项目实施的主要程序根据项目类型的不同，主要分为一是专题研究或系统软件开发维护，其实施程序主要包括设计、方案的编制、评审，项目具体工作开展，项目成果的评审，移交等。二是设计工程建设或外业工作，如高标准农田建设，包括编制高标准农田建设方案、项目立项审批、项目规划设计与预算审批、项目实施、项目验收等。三是奖补类，如农村地籍调查资金，其实施程序是下发申报指南，各地上报工作完成情况及成果数据库，根据因素法对资金进行分配，下达奖补资金。

（3）监督检查

自然资源厅对项目进行监督检查的方式主要有三种方法，一是采用下发文件，要求各项目承担单位对项目开展的情况进行上报。二是以检查组的方式对项目开展的进展、资金使用、质量进行监督检查。三是组织对项目进行中期实地抽查以及成果验收。

（4）项目验收

项目验收主要分为省自然资源厅组织验收和各承担单位组织。省自然资源厅组织验收的主要是成果需要上报国家的，如第三次土地调查，其他的基本上采用的是承担单位组织验收，省自然资源厅进行抽查。

## （三）项目自评等级、分数及分析。

### 1. 项目自评等级和分数

按省财厅的文件，省自然资源厅对17个项目分别开展了自评工作，17个项目自评，各个项目自评得分情况详见表1-3。

表1-3  项目自评得分情况表

| 项目名称 | 项目立项 | 资金落实 | 资金管理 | 事项管理 | 经济性 | 效率性 | 效果性 | 公平性 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年度高标准农田 建设资金 | 12 | 8 | 12 | 8 | 5 | 23 | 23 | 5 | 96 |
| 高标准农田建设任务及 统一上图入库项目 | 12 | 8 | 11.1 | 8 | 5 | 25 | 24 | 5 | 98.1 |
| 垦造水田资金 | 12 | 8 | 12 | 8 | 5 | 25 | 23 | 5 | 98 |
| 广东省灾毁基本农田垦复省级补助资金 | 12 | 6 | 6 | 8 | 5 | 25 | 25 | 5 | 90 |
| 广东省“十三五”期间季度土地矿产遥感监测项目 | 12 | 8 | 11.78 | 8 | 5 | 25 | 24 | 5 | 98.78 |
| 广东省省级地质勘查基金 | 11.5 | 7 | 12 | 8 | 5 | 25 | 23 | 5 | 96.5 |
| 广东省级地质灾害 防治资金 | 12 | 7 | 10 | 8 | 5 | 22 | 25 | 5 | 94 |
| 广东省“十三五”基础测绘项目资金 | 12 | 8 | 11.22 | 8 | 5 | 25 | 24 | 5 | 98.22 |
| 广东省级地质遗迹 保护资金 | 12 | 8 | 11 | 8 | 5 | 24 | 25 | 5 | 98 |
| 广东省矿山地质环境恢复治理资金 | 12 | 8 | 12 | 8 | 5 | 23 | 24 | 5 | 97 |
| 绿色矿山建设项目 | 12 | 8 | 11 | 8 | 5 | 23 | 23 | 5 | 95 |
| 第三次土地调查 | 12 | 8 | 12 | 8 | 5 | 25 | 24 | 5 | 99 |
| 农村地籍调查资金 | 12 | 8 | 11.3 | 8 | 5 | 24 | 25 | 5 | 98.3 |
| 国土资源数据安全治理和高标准农田建后监测监管 | 12 | 8 | 11.9 | 8 | 5 | 24 | 24 | 5 | 97.9 |
| 拆旧复垦指标交易平台 建设服务项目 | 12 | 8 | 12 | 8 | 5 | 24 | 24 | 5 | 98 |
| 促进海洋经济发展 | 12 | 8 | 9 | 8 | 5 | 22 | 22 | 5 | 91 |
| 海洋经济运行、监测与评估 | 12 | 8 | 8.6 | 8 | 5 | 23 | 22 | 4 | 90.6 |

根据上表，结合对项目开展的综合评价，本次自评得分为95.5分，等级为“优”。

### 2.分析

（1）论证决策

2018年度17个项目立项的依据主要分为一是依据国家相关部门的工作安排，经请示省委、省政府同意后予以设立，这类项目主要有第三次土地调查、农村地籍调查资金、绿色矿山建设项目。二是常规性项目，主要有2018年度高标准农田建设资金、广东省灾毁基本农田垦复省级补助资金、广东省级地质遗迹保护资金、广东省矿山地质环境恢复治理资金、广东省省级地质勘查基金、广东省级地质灾害防治资金。三是“十三五”期间设立的项目，主要有广东省“十三五”期间季度土地矿产遥感监测项目、广东省“十三五”基础测绘项目资金。四是为执行省委省政府的政策、安排设立的项目，包括促进海洋经济发展。五是为保障自然资源厅正常履职所设立的项目，包括高标准农田建设任务及统一上图入库项目、国土资源数据安全治理和高标准农田、海洋经济运行、监测与评估、拆旧复垦指标交易平台建设服务项目。

本指标拟不扣分，得分为4分。

（2）目标设置

17个项目在设立过程中，各个项目的产出指标主要是根据项目内容所设定的具体工作量来设置，如第三次土地调查，其产出指标主要包括初始库建库的数量、软件系统开发的数量以及方案、规范的制定数量等。又如农村地籍调查资金，产出主要是完成农村地籍调查的经济合作社的数量。在“十三五”基础测绘资金项目，其产出指标主要是卫星导航定位基础系统建设的数量、高分辨率航空影像获取的面积等。同时，在项目资金下达过程中，项目完成时间以及验收的方式，从时间、质量方面对项目完成予以规定。在效果性方面，项目在项目管理制度、实施方案中，均提出了明确的绩效目标，如促进海洋经济发展项目在项目合同书第二点“项目主要内容”、第三点“项目考核指标”和附件4专项考核指标，设置了总目标和阶段性目标，描述了预期产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标等。又如在广东省级地质灾害防治资金项目中，通过制定《广东省2018年度地质灾害防治方案》（粤国土资地环发〔2018〕42号），在方案中明确提出“实现珠江三角洲地区每年地质灾害隐患点搬迁与治理的比例不低于上年度末在册数15%、其他地区不低于10%的目标”。再如高标准农田建设，其明确了亩均增产的数量、农民增收情况，水土流失减少的情况等方面来对项目实施的效果予以评价。

但部分项目绩效目标设置不够完整、合理，可衡量性存在欠缺，本指标扣1分，得分为5分。

（3）保障措施

项目实施的保障措施主要包括三个方面，一是项目的各项管理办法，包括资金管理办法、总体实施方案、质量标准、绩效考核办法等。二是自然资源厅日常的各项管理措施、内部财务管理制度、事项办理流程等。三是在项目开展的过程中，成立的临时机构、制定的专项制度、办事流程等。各个项目的管理制度如下：

《关于印发广东省市、县（市、区）高标准基本农田建设年度实施方案编制要点的通知》（粤国土资耕保发〔2012〕165号）。

《关于印发<广东省高标准基本农田建设省级补助资金管理暂行办法>的通知》（粤财农〔2012〕488号）。

《关于印发<广东省高标准基本农田建设项目和资金管理暂行办法>的通知》（粤财农〔2012〕489号）。

《关于印发<广东省高标准基本农田建设项目资金财政直接支付申请和审核规程（暂行）>的通知》（粤财农〔2012〕490号）。

《关于印发广东省十三五高标准农田建设总体规划的通知》（粤发改农经（2017）556号）。

《国家农业综合开发办公室关于印发2017年农业综合开发高标准农田建设项目绩效评价工作实施方案的通知》(国农办〔2017〕14号)。

《国土资源部 国家发展改革委 财政部 水利部 农业部关于切实做好高标准农田建设统一上图入库工作的通知》（国土资发〔2017〕115号）。

《广东省国土资源厅 广东省发展和改革委 广东省财政厅 广东省水利厅 广东省农业厅关于报送广东省高标准农田建设统一上图入库工作方案的函》（粤国土资耕保函〔2017〕3572号。

《广东省财政厅关于2018年国土资源数据安全治理和高标准农田建后监测监管等项目的审核意见》（粤财农函〔2018〕197号）。

《广东省高标准农田建设统一上图入库实施细则》。

《广东省人民政府关于印发广东省垦造水田工作方案的通知》(粤府函〔2017〕272号）。

《广东省垦造水田项目管理办法（试行）》。

《广东省垦造水田设计编制指南（试行）》。

《广东省垦造水田可行性研究报告编制指南（试行）》。

《广东省垦造水田预算编制指南（试行）》。

《广东省省级实施垦造水田资金结算与支付管理办法》（粤财农〔2019〕7号）。

《广东省灾毁基本农田垦复省级补助资金管理办法（修订）》（粤财农〔2015〕20号）。

《广东省发展和改革委员会关于<广东省“十三五”期间土地矿产季度性遥感监测项目可行性研究报告>的批复（粤发改区域函〔2017〕1231号）。

《广东省“十三五”期间季度土地矿产遥感监测项目（2018年度）实施方案》。

《广东省省级地质勘查基金管理办法》。

《广东省国士资源厅 广东省财政厅关于组织申报广东省乡村振兴战略专项资金（地质矿产勘查及环境治理地勘基金方向）项目库2018年项目的通知》（粤国土资地勘函〔2017〕3437号）。

《广东省地质环境管理条例》。

《广东省地质灾害防治专项资金管理暂行办法》（粤财工〔2006〕135号）。

《广东省2018年度地质灾害防治方案》。

《广东省基础测绘“十三五”规划（2016-2020年）》（粤国土资测绘发〔2017〕17号）。

《广东省基础测绘工作专项经费管理办法》（粤财工〔2014〕167号）。

《广东省省级基础测绘项目管理办法（试行）》（粤国土资测绘发〔2010〕105号）。

《广东省地质遗迹保护专项资金管理暂行办法》（粤财综〔2013〕144号）。

《广东省国土资源厅省级地质公园管理暂行办法》（粤国土资地环发〔2011〕211号）。

《广东省省级矿山地质环境恢复治理专项资金管理办法》。

《关于加强地质灾害防治和矿山地质环境治理项目管理的通知》（粤国土资地环发〔2013〕233号）。

《关于进一步做好中央财政和省财政支持的地质环境保护与治理项目管理工作的通知》（粤国土资地环发〔2016〕95号）。

《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规〔2017〕4号）。

《关于切实做好2018年绿色矿山建设工作的通知》（粤国土资矿管函〔2018〕1021号）。

《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发〔2017〕48号）。

《广东省第三次全国土地调查总体方案》。

《广东省第三次全国土地调查工作实施方案》。

《广东省第三次全国土地调查城镇村庄土地利用现状调查工作指南》。

《国土资源部关于进一步加快农村地籍调查推进集体土地确权登记发证工作的通知》（国土资发〔2013〕97号）。

《国土资源部 财政部 住房和城乡建设部 农业部 国家林业局关于进一步加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知》（国土资发〔2014〕101号）。

《关于加快推进广东省农村地籍调查工作实施方案》。

《广东“数字政府”改革建设方案》。

《广东省人民政府关于将第一批省级行政职权事项调整由各地级以上市实施的决定》（粤府令第248号）。

《广东省国土资源厅关于印发<落实“数字政府”建设要求深入推进国土资源网络安全和信息化工作方案>的通知》。

《广东省全面推进拆旧复垦促进美丽乡村建设工作方案（试行）的通知》（粤府函〔2018〕19号）。

《广东省海洋经济发展“十三五”规划》

《广东省海洋与渔业厅 广东省财政厅关于2018年省级促进经济发展专项资金（海洋经济发展用途）预算级次调剂的请示》及省领导批示。

《省级促进经济发展专项资金（海洋经济发展用途）项目暂行管理办法》。

《广东省第一次全国海洋经济调查实施方案》。

《2018年海洋经济运行监测与评估工作方案》（自然资办函〔2018〕864号）。

各个项目计划安排主要是项目进行预算申报时，所编制的实施方案、可行性研究报告等；以及项目批复、资金下达后，根据资金下达数量等；对项目总体实施方案编制的各个子项目、专题编制的工作设计等。在编制工作设计的过程中，一方面是对工作内容进行细化，加强设计的可执行性，同时也进一步细化各项工作完成的时间节点安排。如高标准农田建设，在资金下达后，各个地市，根据下达的资金及任务数量，开展了高标准农田建设方案编制工作，在实施方案中，要实地调查进行选址，查清土地权属，明确工程建设的基本内容，同时明确项目建设完成时间。

本指标拟不扣分，得分为2分。

（4）资金到位

本次参与评价的项目，资金到位情况良好，资金到位总数为583,943.70万元。资金下达的方式主要有两种，一是以专项资金下达文件的方式下达，二是以部门预算的方式下达，在资金下达过程中，部分项目进行了预算调整，涉及高标准农田建设任务及统一上图入库项目、第三次土地调查、农村地籍调查资金、国土资源数据安全治理和高标准农田建后监测监管四个项目，调减资金1,676.17万元。

本指标拟不扣分，得分为5分。

（5）资金分配

各个项目的资金分配主要采用因素法和项目申报竞争性分配。对于不同的项目，因素法中的因素、权重根据相关规范、工作需要进行确定。

本指标拟不扣分，得分为3分。

（6）资金支付

截至评价基准日，各个项目的资金支出情况详见表1-4。

表1-4  资金支出情况表

单位：万元

| 项目名称 | 下达金额 | 支出金额 | 支出率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高标准基本农田建设资金 | 274,760.00 | 31,768.68 | 11.56% |
| 高标准农田建设任务及统一上图入库项目 | 4,229.75 | 3,459.408 | 81.79% |
| 垦造水田资金 | 180,000.00 | 165,800.00 | 92.11% |
| 灾毁基本农田垦复省级补助资金 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 广东省“十三五”期间季度土地矿产遥感监测项目 | 758.00 | 730.80 | 96.41% |
| 广东省省级地质勘查基金 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00% |
| 省级地质灾害防治资金 | 20,000.00 | 4,622.05 | 23.11% |
| “十三五”基础测绘项目资金 | 20,000.00 | 17,400.40 | 87.00% |
| 省级地质遗迹保护 | 800.00 | 486.63 | 60.83% |
| 矿山地质环境恢复治理资金 | 1,200.00 | 111.00 | 9.25% |
| 绿色矿山建设项目 | 3,000.00 | 2,960.00 | 98.67% |
| 第三次土地调查 | 17,873.48 | 16,107.70 | 90.12% |
| 农村地籍调查资金 | 17,978.28 | 15,892.26 | 88.40% |
| 国土资源数据安全治理和高标准农田建后监测监管 | 2,505.39 | 2,466.66 | 98.45% |
| 拆旧复垦指标交易平台建设服务项目 | 138.80 | 138.80 | 100.00% |
| 促进海洋经济发展 | 30,000.00 | 5,249.00 | 17.50% |
| 海洋经济运行监测与评估 | 500.00 | 300.00 | 60.00% |
| 合计 | 583,943.70 | 267,493.388 | 45.81% |

资金支出率不高的主要原因：一是按照资金管理规定，项目完成时间不足一年。如高标准基本农田建设资金，按照资金管理规定，2018年高标准农田建设任务需要到2020年3月份才能全面完成建设，故截至评价日期，其资金支出率不可能为100%。二是因为项目在进行项目安排时，实施方案就明确其完成时间不是2018年当年年度。如促进海洋经济发展，在《关于印发2018年省级促进经济发展专项资金(海洋经济发展用途)项目申报指南的通知》（粤海渔〔2018〕9号），明确项目实施期限为1-2年，按照这个实施期限，其资金支出率也不可能为100%。三是根据项目的特点，不可能在当年完成。如省级地质灾害防治资金中的地质灾害治理，其在资金下达后，要完成立项、设计、招投标、工程施工、验收，决算等过程，不可能在当年完成。同样的还有省级地质遗迹保护、矿山地质环境恢复治理资金、灾毁基本农田垦复省级补助资金、广东省省级地质勘查基金等。以上三项共涉及7个项目，资金总额为336,960万元，在不统计这7个项目的情况下，下达资金总额为246,983.70万元，支出资金总额为225,256.028万元，资金支出率为91.2%。

综合评价，资金支出率扣0.5分，得分为5.5分。

（7）支出规范性

预算执行的规范性：2018年度资金下达后，大部分项目没有进行预算调整，项目资金金额有调整的4个项目，均为省财政厅根据项目预算评审的结果，对下达资金进行的调整。项目预算执行的规范性拟不扣分。

事项支出的合规性：项目在事项支出的过程中，一是严格按照实施方案中的预算编制各项支出执行。二是严格按照资金下达文件中的要求，实行国库统一支付或实行财政报账制管理。三是在支出标准上，按照相关规定，如差旅、培训或者是通过财政评审的预算金额执行。四是严格按照各个项目资金使用范围支出，严禁超范围使用资金。事项支出的合规性拟不扣分。

会计核算的规范性：一是对于提前下达的资金，均编入各资金使用单位的年度预算。二是根据资金下达文件的要求，按照其文件中规定的会计科目要求进行核算。三是按照会计的相关规范进行核算。该指标拟不扣分，得分为6分。

（8）实施程序

程序的规范性主要可以包括四大方面：一是项目设立的规范性，这在论证充分性上进行了说明。二是资金分配的规范性，这在资金分配上进行了说明。三是项目具体实施过程中的规范性，由于项目实施涉及全省各个地市以及较多的企事业单位，这些地市、单位在实施项目的过程中，基本上是按照国家的相关规定执行，需要进行公开招投标、政府采购，均严格执行了公开招投标程序和政府采购程序。如高标准农田基本建设中的工程施工，均是以公开招投标的程序选择施工单位。“十三五”基础测绘项目中的设备采购，均采用了政府采购方式进行采购。四是项目在执行程序上，基本是按照各个地市、单位内部的决策、管理制度要求的程序开展。

本指标拟不扣分，得分为4分。

（9）管理情况

一是建立了项目的管理制度及有明确的技术要求和成果要求。二是建立了省、市、县、项目承担单位的多级管理的监管机制。省主要采用制度制定、实地抽查、材料汇总的方式进行监管。市、县主要是在省自然资源厅的安排下，对项目执行情况进行监管。项目承担单位主要是按照项目管理制度的要求，在项目实施过程中进行监管。

在2018年项目实施过程中，省自然资源厅对项目的实施进行了有效的监管，如2018年5月31日至6月1日，省自然资源厅到东莞对2018年高标准农田建设进行检查。2018年8月3日，省自然资源厅针对没有按时完成2016年高标准农田建设任务的湛江、潮州2个地级市及汕头市金平区、河源市龙川县、湛江市遂溪县和徐闻县、潮州市潮安区、揭阳市揭西县等6个县（区）的政府主要负责人进行了约谈。2018年5月4日，紫金县针对2017年、2018年高标准农田建设工作，召开高标准农田建设项目推进会。

由于部分项目承担单位不是省自然资源厅直属，监管的效果还不够明显、监管的手段也还存在不足。该指标扣1分，得分为3分。

（10）预算控制

2018年度的项目中，其完成情况见表1-5。

表1-5  项目完成情况表

| 项目名称 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 高标准基本农田建设资金 | 未完成，进度符合计划安排 |
| 高标准农田建设任务及统一上图入库项目 | 已完成 |
| 垦造水田资金 | 已完成 |
| 灾毁基本农田垦复省级补助资金 | 未完成，进度符合计划安排 |
| 广东省“十三五”期间季度土地矿产遥感监测项目 | 已完成 |
| 广东省省级地质勘查基金 | 未完成，进度符合计划安排 |
| 省级地质灾害防治资金 | 未完成，进度符合计划安排 |
| “十三五”基础测绘项目资金 | 已完成 |
| 省级地质遗迹保护 | 未完成，进度符合计划安排 |
| 矿山地质环境恢复治理资金 | 未完成，进度符合计划安排 |
| 绿色矿山建设项目 | 已完成 |
| 第三次土地调查 | 已完成 |
| 农村地籍调查资金 | 已完成 |
| 国土资源数据安全治理和高标准农田建后监测监管 | 已完成 |
| 拆旧复垦指标交易平台建设服务项目 | 已完成 |
| 促进海洋经济发展 | 未完成，进度符合计划安排 |
| 海洋经济运行监测与评估 | 未完成，进度符合计划安排 |

已完成的项目中，资金支出均没有出现超支，未完成项目中，资金的支出与项目完成进度项匹配，预期不会出现超支情况。

本指标拟不扣分，得分为3分。

（11）成本节约

部分项目通过政府采购、公开招标的方式，在完成项目全部工作的情况下，略有结余，如广东省“十三五”期间季度土地矿产遥感监测项目，下达资金为758万元，实际使用资金为730.80万元。

本指标拟不扣分，得分为2分。

（12）完成进度及质量

高标准基本农田建设资金项目：开展了204.84万亩（不含农业综合开发项目）高标准农田建设工作，目前主要是已经完成前期工作和立项阶段，个别项目已完工（茂名市2018年度高标准农田建设项目），达到了高标准农田建设项目相关进度要求。

高标准农田建设任务及统一上图入库项目：完成全省21个地级市109个县的4,788个高标准农田建设项目内业核实、外业调查和资料归档等相关工作，实现了按照统一标准上图入库。完成广东省土地整治监测监管系统、占补平衡系统、水田耕作层剥离监测平台、复垦系统“双随机一公开”升级改造维护。完成建设统一上图入库工作技术培训和耕地质量定级培训等2次培训及完成垦造水田现场会的召开。完成《广东省高标准农田建设统一上图入库实施细则》、《广东省高标准农田省级示范点工作方案》、《广东省高标准建设综合成效评估报告》等多份技术文档的编制工作。

垦造水田资金项目：截至2019年3月31日，省建工集团已完成立项115 个项目。其中2018年度任务立项56个项目。已动工项目108个，已完工项目104个，预计新增水田面积8.24万亩。已提交市级验收项目44个，预计新增水田面积4.93万亩，其中已完成市级验收确认项目10个（其中韶关3个、河源3个、梅州2个、湛江1个、潮州1个），新增水田面积8,534.89亩，另有11个项目通过市级验收专家会议，预计新增水田面积1.38万亩。

广东省“十三五”期间季度土地矿产遥感监测项目：完成2018年第二、三季度两期土地变化信息的采集、矿产变化信息的采集以及2018年度稀土开采变化信息采集。

广东省省级地质勘查基金：完成2018年度12个地勘基金项目的立项工作以及对2015、2016年度项目野外验收和成果报告评审。

省级地质灾害防治资金项目：完成19个地质灾害防治高标准“十有县”建设，12个县地质灾害详细调查、15个市地质灾害治理。

“十三五”基础测绘项目资金：完成2018年度卫星导航定位基准系统建设、陆海空间定位基准框架建设、高分别率航空影像数据获取、数字高程模型（DEM）数据更新、1:1万DLG核心要素更新、应急测绘保障服务、基础地理国情监测、应急测绘保障装备等。

省级地质遗迹保护项目：开展了1个世界级、1个国家级、5个省级地质遗迹的保护项目。

矿山地质环境恢复治理资金：开展19个矿山地质环境恢复治理项目。

绿色矿山建设项目：完成对60个绿色矿山奖励，含10个国家级绿色矿山试点。

第三次土地调查项目：完成全省共121个县区的初始库建设并下发地方，总图斑数约912万，其中重点核查图斑约490万。完成了系统建设所需的院机房改造、系统专网建设、系统硬件建设；完成了外业调查、外业举证、省级审核等5个子系统开发工作；协助三水区、清城区、惠阳区三个“三调”示范县开展外业调查及举证工作，提供技术支持服务。

农村地籍调查资金项目：一是按期完成农村地籍调查工作任务。依照省级方案确定的工作计划，各地如期完成了各阶段任务，2017年底基本完成外业调查工作，2018年完成成果验收和内业数据整理、汇总和建库工作。二是各市农村地籍调查成果顺利通过省级成果入库检查，成果质量合格。

国土资源数据安全治理和高标准农田建后监测监管项目：完成国土资源信息化及信息安全、土地管理及决策支持、矿产资源管理辅助决策项目、广东省耕地保护情况调查、高标准农田项目数据生产、广东省高标准农田监测监管等专题及项目工作。

拆旧复垦指标交易平台建设服务项目：完成平台升级改造，系统各项指标符合预期。

促进海洋经济发展项目：所包含的48个项目于2018年计划任务执行率平均为90%。

部分项目完成进度要晚于预期，该指标扣1分，得分为24分。

（13）社会经济效益

高标准基本农田建设资金项目：一是提高农田生产能力。二是完善了农业生产设施，增加农民收入。三是改善生态环境。

高标准农田建设任务及统一上图入库项目：摸清全省高标准农田建设情况，为耕地保护、高标准农田建设提供详实的数据基础。通过开展媒体宣传、策划合作和视频制作，加强了对社会大众的政策宣传，让广大群众能够了解耕地保护相关法规政策，增强保护耕地的意识，促进形成合理利用土地和保护耕地的良好舆论氛围。

垦造水田资金项目：2018年为各个项目和地市提供了约2.5万亩水田指标，助力项目落实水田占补平衡，及时落地开工。在此过程中也为省财政非税收入贡献了75.39亿元。

灾毁基本农田垦复省级补助资金项目：一是可以确保全省耕地总量动态平衡；二是可以从根本上修复被洪水冲毁的耕地和基础设施，恢复灾毁基本农田的生产农力，改善受灾农田的耕作条件，有利于提高生产质量和数量，增加农民收入；三是可以促进受灾地区的社会稳定，推进我省和谐社会的建设，维护与提高党和政府“立党为公、执政为民”的形象；四是实现了我省2016年度耕地保护目标履行情况通过国土资源部考核，完成了年度耕地占补平衡任务，为实现我省经济建设又好又快发展做出了贡献。

广东省“十三五”期间季度土地矿产遥感监测项目：一是提升对土地、矿产违法的监管力度。二是通过对土地、矿产违法的打击，为国家挽回经济损失。

广东省省级地质勘查基金项目：累计新查明资源量：金18.11吨，银451.11吨，铅锌50.27万吨，铜5.13万吨，钨1.5万吨，锡1.5万吨，钼0.63万吨，铋0.44万吨，陶瓷用高岭土0.27万吨。

省级地质灾害防治资金项目：2018年度全省地质灾害防治方面成功避免人员伤亡648人，减免财产损失1,570万元。

“十三五”基础测绘项目资金：一是提供利用的测绘成果成图资料费用全免，共计减免超1,272万元。为135家单位（企业）提供CORS数据转换服务约15,000个，服务价值约2,550万元。2018年，通过智慧时空信息云平台向21个地市119个区县提供基础地理信息服务，避免各市、县同类数据重复投入，每年可为各地市、区县节省数据获取、生产资金约5,000万元，节约硬件投入和维护费约1,800万元，通过集中建设相关应用系统，比分散独立建设，节约投入约600万元。同时，向省直各单位和市县级自然资源部门分发基础地理信息数据760批次，250TB，价值约4,800万元。二是助力自然资源“两统一”管理职责有效落实。三是支撑“数字政府”改革工作有序推进。四是测绘公众服务方面成效显著。五是应急测绘保障体系建设日趋完善。六是为我省2,277个贫困村精准脱贫和南粤古驿道活化利用提供支撑，服务全省我省乡村振兴战略实施。

省级地质遗迹保护项目：地质遗迹能够得到更加有效的保护，在改善生态环境、提高地质遗迹的科考价值和促进当地社会经济发展起了重要的积极意义。

第三次土地调查项目：依据国家和省实施方案、技术规程等要求，根据我省情况，编制完成了广东省第三次全国土地调查工作实施方案和技术实施细则，组织完成全省各类人员三调技术培训近5,000人次。初始库数据作为县（市、区）开展三调的基础数据，为我省稳步推进三调打下了坚实的基础。

农村地籍调查资金项目：农村地籍调查工作全面查清了我省农村集体建设用地、宅基地及其地上建筑物、构筑物的权属、界址、用途和面积等情况，成果能为农村房地一体的宅基地和集体建设用地确权登记颁证和自然资源管理等提供重要数据基础。

国土资源数据安全治理和高标准农田建后监测监管项目：建设用地审批系统自2018年9月3日号上线以来，省市县三级注册用户2,913人，平均实时在线800多人，创建案卷6,000余宗，通过地块预审核进入正式流程中的案卷4,000余宗，已完成县、市两级审核上报省自然资源厅审批的案卷400多宗，省级厅办结案卷97宗。从2018年度办结数据分析，一次组卷、上报和审批通过率约为60%，相较对比2017上半年的一次审批通过率6%，提高近10倍，大大提高建设用地审批质量及效率。用户体验反馈效果好。

拆旧复垦指标交易平台建设服务项目：复垦指标交易平台已成功组织7期复垦指标交易，累计成交总面积5110.6321亩，成交总金额累计金额27.9637亿元。为美丽乡村建设提供了近28亿元资金支持。

促进海洋经济发展项目：授权专利54件，开发应用新产品、新装置等11件，新建设备设施、组装生产线等4套。2018年广东海洋生产总值为19,326亿元，比上年增长9% ，海洋生产总值连续24年位居全国首位。

由于部分项目进度晚于预期，导致部分绩效目标实现不及预期，该指标扣1分，得分为24分。

（14）满意度

通过对参与项目的省、市、县自然资源相关部门以及省自然资源厅直属事业单位、其他企事业单位进行的调查，对项目的安排、实施以及考核的标准等均基本满意，满意度总体比例为91%，该指标得分为5分，拟不扣分。

# 二、绩效表现

## （一）资金使用绩效

### 1.全面完成国家及省委、省政府安排的各项工作。

广东省自然资源厅在全国的统一安排下，开展了第三次土地调查工作，通过第三次土地调查工作，全面细化和完善广东省土地利用基础数据，直接掌握翔实准确的广东省土地利用现状和土地资源变化情况，进一步完善土地调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要。

根据省委、省政府的安排，2018年省自然资源厅开展了垦造水田资金项目、促进海洋经济发展项目。垦造水田项目的开展，完成垦造水田建设立项115个项目。其中2018年度任务立项56个项目，动工项目108个，已完工项目104个，预计新增水田面积8.24万亩，2018年为各个项目和地市提供了约2.5万亩水田指标，助力项目落实水田占补平衡，及时落地开工。在此过程中也为省财政非税收入贡献了75.39亿元。为自然资源管理提供了基础数据保障；促进海洋经济发展项目，共开展48个项目。包括海洋工程装备、海洋生物、天然气水合物、海上风电、海洋公共服务等方面。这些项目开展，全面提高了我省海洋科技创新能力和发展水平，促进了我省五大海洋产业的行业和领域发展，在科技创新、产业升级、绿色发展、经济增长等方面的起到带动和示范作用，推动了我省五大海洋产业技术成果转化与产业化，加快了海洋产业结构战略性调整，为广东省海洋经济年增长9.0%提供支持。

### 2.提供了全省的测绘、土地、矿产等基础数据。

“十三五”基础测绘项目资金项目，提供了6,611 幅1:1 万 DLG 核心要素更新成果。115 个GDCORS 的基准站升级改造，使其具备提供2000坐标的能力。获取了优于 1 米的卫星遥感影像数据制作正射影像图面积约 17.96 万平方千米。开展广东省深度基准建设，形成陆海统一的广东省测绘基准体系，实现三维、高精度、动态、地心、覆盖全省国土、实用并与国家接轨的目标，积极推进平面、高程、重力三网结合。开展了2018年年度基础地理国情监测，获取了现势性强、高精度、全覆盖的 2018 年广东省地理国情监测信息数据库，实现海量地理国情数据统计和分析，发布2018 年度地理国情监测报告，为各部门和地方政府提供地理国情信息决策支撑，为生态文明体制改革、民生保障、应急救灾、重大国情国力调查等工作提供统一的地理空间公共信息基底。2018 年度应急测绘保障装备建设形成近距离、多平台、多传感器，快速获取灾区范围视频、影像、点云等现场信息的能力与现场处理能力，有效提升广东省应急测绘保障服务的效率和效果。

农村地籍调查成果有助于摸清宅基地、集体建设用地和零星国有建设用地等各类土地的家底，掌握最新、最全面的土地权属资料，构建城乡一体的地籍数据，同时对推进集体土地确权登记发证工作，奠定不动产统一登记基础，促进农村经济社会可持续发展具有重要意义。

### 3.提升了省自然资源厅监管能力。

高标准农田建设任务及统一上图入库项目、国土资源数据安全治理和高标准农田建后监测监管项目、拆旧复垦指标交易平台建设服务项目，这些项目的开展，提升了省自然资源厅信息化监管的水平，加强了监管的时效性，改善了监管的有效性。

广东省“十三五”期间季度土地矿产遥感监测项目使得原来对土地、矿产违法的监管，由单纯依靠人员巡查发现，升级到天、地、人一体的监管手段，一方面强化了省自然资源厅的监管职责，另一方面也提升了省自然资源厅的监管能力。

省级地质灾害防治资金通过对地质灾害的治理、调查以及各个地市防治地质灾害能力的建设，摸清了全省地质灾害隐患点的现状和分布规律，为有效对地质灾害造成的损失进行预防和治理奠定了基础。

### 4.为广东省经济社会发展提供自然资源保障。

高标准基本农田建设资金项目、灾毁基本农田垦复省级补助资金项目一方面提升了农田的水利、交通设施建设水平，增强了农田的生产能力，提高了农牧收入。另一方面，通过对灾毁基本农田的垦复，有效保障了基本农田的占补平衡，保障了农民的利益。

广东省省级地质勘查基金项目、绿色矿山建设项目的开展，一方面为全省经济发展提供了矿产资源保障，另一方面，通过绿色矿山的建设，改善了矿山开采与环境保护之间的矛盾关系，保障了矿山生产的可持续性。

省级地质遗迹保护项目对于保护地质遗迹这种特殊的、不可再生自然资源，起到了积极作用，为促进当地的经济发展、改善人民生活发挥了重要作用。

### 5.改善生态环境，提升绿色发展能力。

矿山地质环境恢复治理资金项目通过对国有矿山在计划经济时期形成的或责任人已经灭失的、因矿山开采活动造成矿山地质环境破坏的恢复和治理，减少了地质灾害的发生，恢复了因矿山开采引起的地形地貌破坏，减轻了矿山污染物的排放和环境的影响。

促进海洋经济发展项目中的远海岸风电送出关键技术及装备研究项目开展将有助于新增风电装机每年节省燃煤约1,400万吨，减少二氧化碳排放5,000万吨以上。

## (二)存在问题

### 1.部分项目资金尚未下达到项目承担单位

绿色矿山建设项目省财政资金下达为800万元，实际到达资金使用单位的金额为586.63万元。促进海洋经济发展项目，省下达资金30,000万元，实际到达项目承担单位28,068万元。

### 2.部分项目资金标准存在不足

高标准农田建设中，我省粤东西北地区多丘陵山区地貌，连片程度高、质量较好的耕地资源有限，在“十二五”期间各个地市已先对该部分耕地进行了高标准农田建设，剩余可用于高标准农田建设的耕地分布较为分散、地块细碎，难以集中整治开发，工程施工成本较高。同时粤东西北地区的财力又有限，大部分县区难以配套建设资金，只能依靠省级补助资金进行建设。而现有的省级补助资金标准相对较低，在施工运输成本提升、施工利润日益低微等问题的制约下，部分县（市、区）只能将有限的资金用于贯穿性田间道路和灌溉排水工程建设，难以全部经整治田块真正达到“田成方、路成网、林成行、渠相通、涝能排、旱能灌”的高标准要求。

### 3.部分剩余资金难以处理，影响资金执行率

高标准农田建设任务及统一上图入库项目2018年在使用本专项资金过程中，因项目纳入了省数字政府统一政务云平台，由云平台提供的软硬件设施购置（机房），导致230.21万元软硬件设施费用无法使用。

### 4.项目的监管尚存在不足

项目监管存在的主要问题：一是监管的信息化水平存在不足，部分项目缺少信息化监管平台，如省级地质灾害防治资金项目、广东省省级地质勘查基金项目、绿色矿山建设项目等，这些项目均是每年开展，但对项目的监管仍然停留在原有的纸质材料的水平，没有相应的监管系统对项目实施全过程进行监管。二是不同项目的监管平台之间、监管平台与厅日常审批过程之间缺少数据共享，如广东省遥感监测综合管理系统，其实现了省、市、县三级的互联互通，使得各地能够快速将巡查过程中发现的土地、矿产违法上报，省自然资源厅也能够将土地矿产卫片季度监测中发现的疑似违法图斑下发，让县级部门进行实地核实。但这个系统没有与其他的监管系统进行数据交换，违法情况对省自然资源厅各项工作安排的贡献和反映尚存在不足。

# 三、改进意见

## （一）明确对跨年度项目进度时间节点的安排

对于跨年度项目，由于其不能在当年度完成，应在资金下达的过程中，工作计划中，应根据项目的特点，将项目开展划分出可以明确考核的阶段，明确完成的时间节点。如高标准农田建设，从资金下达到项目验收，需要经过编制建设方案、项目立项审批（项目前期选址、实地调查、查清土地权属、组织评估、设计论证）、项目规划设计与预算审批、项目实施、验收等阶段，明确各个阶段相对于资金下达后的时间节点安排，对于进行阶段性的检查、对项目的监督执行会有较大的帮助。

## （二）加强对项目实施的监管

一是加强对资金下达的监管，明确资金在省财政资金下达后，到达资金使用单位时限。二是加强对项目实施过程的监管，对于竞争性分配的项目在进行项目申报时，应尽可能的完成项目开展的前期工作，为项目通过后资金下达时，项目能够及时开展奠定基础。三是项目实施过程中，及时了解项目进展情况，针对项目实施过程中的问题，提出解决办法，推进项目顺利实施。

## （三）适当对项目预算进行调整

对于因政策变化原因，导致项目预算无法执行的问题，在年度预算调整的过程中，按预算调整的程序进行申报、调整，提高项目资金的执行率。

## （四）进一步提升信息化管理能力和水平

建议对常规性项目均应采用信息化的监管手段，并打通各个项目之间监管数据，建立监管数据和审批数据之间的共享机制，使各项监管数据能够更好的服务于省自然资源厅的各项工作的开展。