2009年全省矿产资源管理工作要点

2009年，全省矿产资源管理工作的指导思想是：坚持以科学发展观为指导，进一步解放思想，改革创新，以开展第二轮矿产资源规划和矿产资源开发整合为契机，以强化矿产资源开发利用年度检查制度、采矿权统一配号制度、矿山储量动态监管制度为抓手，积极促进矿产资源审批制度改革、矿业权市场建设、管理人员素质建设和管理机制建设取得新成效，为我省经济平稳较快发展和社会和谐安定做出新的贡献。

- 矿产资源规划与开发整合工作

1、加快第二轮矿产资源规划编制工作。6月底前完成省级规划上报审批，12月底前完成市级规划上报审批和县级规划预审。（省、市、县国土资源部门和省级矿产资源规划编制组负责）

2、全面完成铁、铅、锌、钼、锰、稀土、盐矿、高岭土、油页岩等主要矿种以及《广东省主要矿产资源开发整合总体方案》规定的19处重点矿区的整合工作。各级国土资源部门要会同相关部门组织对主要矿种和重点矿区整合实施情况进行督导和验收。（省厅和有整合任务的市、县国土资源部门负责）

二、矿产资源储量管理工作

3、深入开展矿山储量动态监管工作。到12月底前，全省100%的金属矿山和80%以上的非金属矿山应开展矿山储量动态检测工作。上半年省厅将组织对各市开展储量动态监管工作进行一次督查。（省、市、县国土资源部门负责）

4、督促矿山企业建立健全5类矿山储量台帐，包括查明资源储量台帐、开采设计资源储量台帐、资源储量变动台帐、开采结束资源储量比较台帐、资源储量损失统计台帐。（市、县国土资源部门负责）

5、完善矿产资源储量报告质量及评审规程，缩短储量评审时间。（省储量评审中心负责）

6、加快重点建设项目压覆矿产资源的查询、储量评审、主管部门审核及登记工作，实行即时办理制度。（省、市、县国土资源部门，省国土资源档案馆，省储量评审中心负责）

7、加强储量登记和地质资料汇交管理。（省、市、县国土资源部门，省国土资源档案馆负责）

三、矿产资源开发管理工作

8、实行采矿权全国统一配号。各级国土资源主管部门要在12月底前对原颁发的采矿许可证证号完成更新换证工作。对不属本级发证的矿山企业，要及时告知其向原发证机关申请办理换证手续。认真执行采矿权登记备案制度，严禁越权发证行为。（省、市、县国土资源部门负责）

9、认真开展矿产资源开发利用年度检查工作。切实提高实地抽查率（不低于90%），督促矿山企业依法履行有关法定义务。（省、市、县国土资源部门负责）

10、巩固整顿和规范矿产资源开发秩序成果。及时发现、制止和查处无证开采、超层越界开采、非法转让采矿权以及违法颁发采矿许可证等违法违规行为。持续保持高压势态，进一步完善工作机制，加强动态巡查，创新监管手段。（省、市、县国土资源部门负责）

11、深化采矿权审批制度改革。进一步研究将省国土资源厅负责实施的部分采矿权审批登记事项委托地级以上市国土资源部门实施。（省厅负责）

12、建立健全矿业权交易中心。各级国土资源部门要积极向编制部门申请成立矿业权交易中心。各市、县可在原土地交易中心的基础上，加挂矿业权交易中心牌子，实行“一套人马，两块牌子”运作方式。要制订《广东省矿业权交易管理办法》，明确矿业权交易中心章程和交易规则，规范交易运作。落实好人员编制、办公场地和经费问题。争取12月底前，全省地级以上市矿业权交易中心全面投入运作。（省、市、县国土资源部门负责）

13、加快采矿权有偿使用制度改革。各级国土资源部门应加快对尚未进行有偿处置的采矿权的清理工作，督促采矿权人依法办理采矿权有偿处置手续。抓紧出台《广东省探矿权采矿权招标拍卖挂牌出让管理办法》及有关配套管理措施。(省、市、县国土资源部门负责）

14、严格执行钨、稀土开采总量控制指标，进一步制定稀土等保护性矿种开采管理办法。（省厅和有关市、县国土资源部门负责）

15、建立健全矿产督察工作制度和主管部门协调通报制度，严密监控矿产资源开发动向。（省、市、县国土资源部门负责）

16、积极配合安全监管部门，履行安全监管工作职责。对县级以上人民政府和安监部门决定关闭的矿山，要依法注销或吊销采矿许可证；对检查中发现的矿山安全隐患，要及时报告同级人民政府和安监部门作出处理；新建矿山未经安监部门对《矿产资源开发利用方案》提出审核意见，不得发放采矿许可证；严格执行矿山安全生产事故报告制度。（省、市、县国土资源部门负责）

四、其它工作

17、积极开展矿产资源利用现状调查和矿业权实地核查工作。12月底前，要认真按省制定的项目实施方案要求完成规定的重要矿种利用现状调查任务和各级有效矿业权的实地核查任务，并分别上报矿产资源利用现状调查工作成果和矿业权实地核查工作成果。各地级以上市可结合当地实际情况，适当扩大开展矿产资源利用现状调查的矿种范围，并将开展矿山储量动态监管工作与开展矿产资源利用现状调查、矿业权实地核查工作结合起来。10月底前，各地级以上市应将调查、核查工作成果汇总上报省厅，12月底前由省项目办公室负责将全省工作成果汇总上报国土资源部。（省、市、县国土资源部门和省项目办公室负责）

18、加强矿产资源统计工作（包括储量统计、开发利用统计和整规工作统计等）。要落实专人负责，完善配套建设，及时上报，保障数据准确真实。（省、市、县国土资源部门负责）

19、加强矿管机构人员自身建设，切实改进工作作风。要进一步充实矿管机构人员力量，强化培训和考核，不断提高管理工作水平和服务质量，增强拒腐防变能力。（省、市、县国土资源部门负责）