广东省国土资源厅关于新修订的《中华

人民共和国测绘法》学习宣传贯彻

工作实施方案

为深入学习宣传贯彻新修订的《中华人民共和国测绘法》（以下简称新《测绘法》），认真落实国家测绘地理信息局《关于做好新修订的<中华人民共和国测绘法>学习宣传贯彻工作的通知》（测办〔2017〕28号）精神，特制定本实施方案。

一、指导思想

# 《测绘法》是测绘地理信息工作的基本法,当前要把学习宣传贯彻新《测绘法》作为全省测绘地理信息工作的头等大事来抓，要把学习宣传贯彻新《测绘法》和学习习近平总书记关于广东工作重要批示精神相结合，以学习宣传贯彻新《测绘法》为契机，进一步深入贯彻落实“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”精神，不断推进全省测绘地理信息工作转型升级，做大做强全省地理信息产业，为全省经济社会发展提供有力的测绘服务保障。

二、组织领导

为进一步加强新《测绘法》学习宣传贯彻工作，省国土资源厅成立新《测绘法》宣传工作领导小组，由省国土资源厅党组书记、厅长陈光荣担任组长，杨俊波副厅长担任副组长，厅办公室、法规处、财务处、科教处、测绘处、测管处、执法局为成员，领导小组日常工作由测管处牵头，厅宣传中心和厅属测绘单位配合，新《测绘法》学习宣传贯彻所需经费由厅统筹安排。

三、工作目标和工作要求

扎实开展学习宣传贯彻系列活动，进一步增强全省国土资源主管部门工作人员、测绘地理信息行业单位从业人员和社会大众的测绘地理信息法治观念和法治意识，提升公民国家版图意识，增进各级政府及其有关部门对测绘地理信息工作的高度重视和大力支持，全面提升我省测绘地理信息法治工作新能力新水平。各相关单位要按照职责分工，针对本方案确定的各项具体任务，结合国土资源管理工作实际，周密部署，进一步研究提出具体工作计划，创新方式方法，精心策划，责任到人，把方案确定的各项任务做细做实做出成效。

四、主要任务和职责分工

- 部署安排

1．印发学习宣传贯彻新《测绘法》通知

及时转发国家局文件，提出我省贯彻要求，部署安排全省新《测绘法》学习宣传贯彻系列活动。

完成时间：6月初。

职责分工：测管处负责。

- 制定宣传贯彻落实新《测绘法》厅内分工方案

根据国家局的要求，制定宣传贯彻落实新《测绘法》厅内分工方案，提出具体工作计划，责任到人。

完成时间：5月31日前。

职责分工：测管处牵头，其他单位配合。

3.订购和发放新《测绘法》单行本和条文释义

为配合做好学习培训工作，及时订购和发放新《测绘法》单行本和新《中华人民共和国测绘法释义》。

完成时间：6月份。

职责分工：测管处负责。

- 学习培训

1．组织参加国家局举办的各项学习宣传活动

按照国家局的统一部署，认真组织参加国家局的各类培训宣传活动，督促我省甲级测绘资质单位参加国家培训班。

完成时间：长期。

职责分工：测管处牵头，其他单位配合。

2.全省国土资源系统培训

拟邀请国家测绘地理信息局专家在省厅“国土资源大讲坛”作新《测绘法》专题辅导报告，采取电视电话视频培训方式，厅机关全体干部和厅属单位领导班子参加主会场培训，各市、县国土资源主管部门全体干部参加分会场培训。

完成时间：6月底。

会议地点：省厅四楼会议室。

职责分工：测管处负责邀请专家，科教处负责“国土资源大讲坛”会务组织和印发参会通知。

3．测绘单位培训

省厅举办新《测绘法》培训班，参加人员为乙级测绘资质单位主要负责人。丙、丁级测绘资质单位由各市及顺德区负责培训。厅属测绘单位需内部举办培训班。

完成时间：2017年底前。

职责分工：测管处和厅属测绘单位负责。

（三）社会宣传

1.厅门户网站、广东国土资源杂志等开设新《测绘法》专栏

在厅门户网站、广东国土资源杂志开设新《测绘法》专栏，及时登载新《测绘法》，发表访谈文章，报道我省宣传贯彻活动等。

完成时间：长期。

职责分工：宣传中心负责，其他单位配合。

2.利用厅微信订阅号开展宣传活动

厅微信订阅号开辟新《测绘法》宣传通道，2017年7月1日新《测绘法》施行当日，厅微信订阅号发布有关内容。国家局将发动部分知名互联网站，通过门户网站链接、相关APP宣传、微博微信传播、线上答题活动、线上软文推广、图解测绘法等新媒体形式，宣传新《测绘法》，厅微信订阅号跟踪及时转发相关内容或提供链接。

完成时间：长期

职责分工：宣传中心负责跟踪落实。

3．联系省内媒体开展宣传活动

2017年7月1日新《测绘法》施行当日，联系南方日报等媒体开展媒体集中宣传活动。

完成时间：2017年7月1日。

职责分工：宣传中心负责。

4.开展测绘法宣传日活动

8月29日，组织我省有关媒体、市、县级国土资源主管部门和行业单位，开展测绘法宣传日活动，

完成时间：8月29日。

职责分工：宣传中心负责制定具体实施方案，其他单位配合。

5.举办新《测绘法》知识竞赛或朗诵活动

在省厅举办一次新《测绘法》知识竞赛或文章朗诵活动。

完成时间：2017年底前。

职责分工：宣传中心负责策划，厅属测绘单位配合。

6.省测绘地理信息职业技能竞赛宣传新《测绘法》

在省测绘地理信息职业技能竞赛现场悬挂新《测绘法》横幅或者电子屏幕显示。

完成时间：6月8日。

职责分工：测管处负责，测绘院落实。

7.组织开展普法活动

将新《测绘法》有关内容纳入厅年度普法计划，组织开展普法活动。

完成时间：新《测绘法》颁布后，持续宣传。

职责分工：法规处负责。

（四）新《测绘法》贯彻落实措施

1.及时主动报告

将新《测绘法》修改的重大背景、重要意义和修订亮点及我省工作情况等形成专题报告报省人大、省政府及省法制办，并抄送省发改、财政、教育等相关部门。

完成时间：2017年底前。

职责分工：测管处牵头，法规处、测绘处配合。

2.积极完善配套政策

新《测绘法》确立了多项法律制度，需抓紧研究起草相关政策法规，做好《广东省测绘条例》等法律法规及规范性文件的“立改废释”工作。

完成时间：长期。

职责分工：法规处牵头，测绘处、测管处、执法局配合。

3.严格依法行政

依法梳理权责清单，推进全省测绘地理信息行业信用体系建设，严格落实随机抽查机制，大力推进“双随机、一公开”及综合执法监管，加大执法力度，加强对测绘地理信息工作的统一监督管理。

完成时间：长期。

职责分工：法规处、测绘处、测管处、执法局分别负责落实。

4.加大改革力度

按照新《测绘法》规定，采取有效措施，加快落实测绘地理信息安全监管制度，进一步加强卫星导航定位基准站建设备案管理，强化基准站应用监管，加强国家版图意识宣传教育。

完成时间：长期。

职责分工：测绘处、测管处分别负责落实。