## 典型案例材料
附件1
广东省第二届垦造水田十大典型案例
序号 | 地区 | 项目名称 | 项目 规模 (亩) | 项目类型 | 项目概况 | 项目亮点、推荐理由
1 | 广州市 | 2017年度广州市番禺区石楼镇海心村、沙南村现有耕地提质改造项目 | 567.723 | 地方实施 | 该项目属于地方实施项目，于2017年取得立项批复，2019年取得市级验收意见函，核定建设总规模567.723‬亩（37.8482公顷），核定新增水田面积388.0995‬亩（25.8733公顷）。项目选址位于石楼镇海鸥岛，东临狮子洋出口，西靠莲花山水道。项目选址条件较好，规划设计科学合理，建设前地类主要为可调整坑塘水面，通过土地平整、土壤改良、灌溉排水、田间道路、农田防护等措施，改善种植条件，提升耕地质量，降低耕作成本，提高土地利用效益。项目区内水系纵横分布，通过珠江水系的莲花山水道、江鸥沥水道等引水入河涌、水沟，自流灌溉农作物。加开排水口和灌溉渠，加装抽水泵，增加灌溉灵活性。该项目已交付项目所在村耕种，一年种植两造水稻，后期种植管护良好。种植过程中采用机械化耕作和无人机播种，改善农业机械化、规模化生产条件，推进优质水稻规模化种植。 | 一、“四个第一”打造高质量示范生态水田。为落实水田占补平衡，守好粮食安全底线，广州市规划和自然资源局番禺区分局于2017年以番禺区海心村、沙南村项目为试点，推动生态水田项目建设。在没有成熟先例的情况下，努力克服鱼塘地质松软、项目区位于入海口三角地带易受咸潮影响等诸多困难，通过耕地提质改造，于2019年成功建设生态水田面积388亩。该项目是广州市第一个利用坑塘水面改造为优质水田、第一个动工建设、第一个竣工验收、第一个通过省自然资源厅耕地占补平衡动态监管系统备案的耕地提质改造项目，为珠三角地区垦造水田项目建设起到良好的示范和带动作用。 二、产业与生态融合发展助力乡村振兴。在落实保证粮食安全责任的同时，将产业兴旺与生态宜居融合发展，突出番禺区滨海水乡特色，海心村、沙南村垦造水田项目与美丽乡村建设深度融合发展，推进垦造水田建设与海鸥岛周边环岛生态绿道、红树林湿地公园等项目连片提档升级，成为大都市田间一道亮丽的风景。并依托渔港经济区建设，打造绿色生态名片，全力推动农业产业高质量发展，推动美丽乡村向“美丽经济”转化。 三、“建管并重”探索高质量绿色发展路径。贯彻落实耕地保护制度，进一步强化垦造水田项目后期管护，压实管护责任，由海心村、沙南村村民承包种植管护，连续三年种植两造水稻，应用无人机高效精准播种，并通过完善田间道和生产沟渠，耕种和灌溉效率成倍提高，促进粮食生产、帮助农民增收。
2 | 汕头市 | 2020年度汕头市澄海区东里镇塘西（等7个）村、溪南镇南社（等7个）村垦造水田项目 | 3274.221 | 地方实施 | 2020年度汕头市澄海区东里镇塘西（等7个）村、溪南镇南社（等7个）村垦造水田项目是广东省下达汕头市3000亩已建高标准农田范围内垦造水田试点项目，由澄海区自行实施垦造。项目位于澄海区东里镇塘西等7个村、溪南镇南社等7个村，投资预算2.53亿元，核定建设总规模3274.221亩（218.2814公顷），核定新增水田面积2937.828亩（195.8552公顷），建设主体为澄海区土地储备中心。 项目区建设前地类为可调整园地和可调整坑塘水面，长期种植果树及进行淡水水产养殖，地块内部各种配套设施布置相对较为粗放，田块内几乎无生产道路，灌排系统以土沟土渠为主，布局不尽合理，无法适应现代机械化农业生产，不利于实现规模化经营。 该项目于2020年12月立项，2021年3月动工建设，通过土地平整、土壤改良、灌排工程、道路工程等工程的实施，项目区内农田基础设施得到完善，改变了原有土地利用不充分、不合理的状况，提高了项目区的灌溉与排水能力。项目于2021年10月竣工，2022年2月通过市级验收并取得验收意见函。同年春耕生产中全面落实水稻种植，2022年7月完成信息报备，获自然资源部耕地占补平衡动态监管系统审核通过，生成新增水田指标2937.828亩。 | 一、田块连片规整化，基础设施条件提升。项目通过规划设计和土地规整，实现小田并大田，形成连片方正的耕作田块，布置道路与灌排渠沟，灌排便捷，提高机械化耕作与田间管理效率。形成潮汕平原滨海区域水田耕作田块连片规整典型。 二、传承潮汕“老农”精神，珍惜耕地，筑牢粮食安全根基。项目实施后共形成水田指标2937.828亩，实现了水田占补平衡良性循环和区域可持续发展。项目区昔日低效园地、坑塘蝶变为“旱能灌，涝能排，田成方，路成列”的现代化高效农业生产区，有效促进地区粮食稳产高产，全方位筑牢粮食安全根基。 三、实现规模化经营与全程机械化，精耕细作，助力农户增产增收。项目区引入现代农业龙头企业实施规模化、集约化承包生产，采用全程机械化种植方式，形成了“种植、收割、运输、储藏、销售”一条龙模式，通过“稻+豆+菜”的水旱轮作安排，进一步提高土地的利用率和创值率，为农业增产提效作出巨大贡献。垦造水田实施后，项目区土地租金从原先每亩300元提升到如今每亩850元，村民的收入也得到明显提升。 四、强化后期管护利用，促进生态农业发展，助力乡村振兴。项目实施后严格落实后期管护，加强地力培肥，耕地质量得到明显提高，土壤生态环境改善显著。该项目与2019年溪南镇西社、东社村、2022年溪南镇、东里镇等项目相邻，片区实施垦造水田总面积超7000亩，形成集机械化水稻种植、观光休闲旅游、耕地保护科普教育于一体的的美丽农业生产区，助力澄海绿色生态农业高质量发展。
3 | 韶关市 | 2018年度韶关市始兴县城南镇新村村（等3个）村垦造水田项目 | 609.483 | 省级实施 | 城南镇位于始兴县中部，与县城只一河之隔，因在县城之南，故名城南。项目区涉及河南村、杨公岭村与新村村。项目建设主要任务包括地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程。 项目核定建设总规模609.483亩（40.6322公顷），核定新增水田面积562.644‬亩（37.5096公顷）。投资总额3040.47万元，全部来源为省级财政资金，本项目于2018年10月3日开工，2018年12月27日全部完工。 项目的实施将使区内生态环境大大改善，生态效益明显提高。通过与农田水利建设、生态环境建设有机结合，优化农作物种植结构，可涵养水源、治理水土流失，防止土地退化和土壤污染，增强土壤肥力和抗灾能力，提高土地产出率。灌排系统的完善，可增强项目区农田排渍能力，从外因上减少影响项目区产量的问题，提高了土地产出率，达到保证农作物稳产、高产、增产的目的。 项目建成稳定投产后，项目区作物常年轮作（蔬菜与水稻、荸荠）换茬生长，表土植被恢复，地表常绿，空气净化，环境美化，生态功能增加，土壤侵蚀能力降低，更有利于创造一个优良的生态环境。 | 一、经济效益。通过垦造水田使中低产田变成高产稳产农田，除每年种植一造水道外，还种植两造蔬菜，改变了种植结构及种植习惯，提高了耕地质量，提高了单位面积耕地产量。种植优质水稻亩产700-800斤/造，种植蔬菜亩产1500/造，经济效益可观。 二、社会效益。项目的实施，解决了田块破碎化问题，避免了撂荒和抛荒的问题；配套好基础设施，将烂泥巴路都修成了水泥路，方便种植和村民出行。通过引进专业种植大户，管护有保障，且种菜给周边村民提供了大量的就业机会，村民热情高，有利于社会稳定和农业增产，充分带动了地方生态农业发展，社会效益显著。 三、生态效益。该项目实施后，项目区水土保持率也将大大增强，田成方、路成网的格局将成为当地一道亮丽的风景线，生态环境将得到明显改善。结合周边旅游景点，项目区所在的新村村、城南村和杨公岭村将打造成农业生态旅游综合体，充分带动生态农业发展，实现精准扶贫的目标。
4 | 梅州市 | 2020年度梅州市大埔县西河镇东塘村、北塘村垦造水田项目 | 363.0645 | 地方实施 | 该项目属于地方实施项目，于2020年取得立项批复，2021年通过市级验收及部级监管，核定建设总规模363.0645‬亩（24.2043公顷），形成水田指标面积274亩（18.2882公顷）。项目区水资源充裕，以漳溪河为主要灌溉水源，通过修建灌溉与排水工程来进行灌溉，有效满足项目区农田用水需求。目前项目区由采用优质杂交水稻和其它农作物的轮作方式进行种植管护，后期管护种植情况较好。 | 一、科学选址规划，形成山区水田典型。项目选址在山区沿河两岸，充分利用原有沿河基础设施，进行道路与渠沟改造，加强水源建设，山区沿河两岸居民点较多，提供充分劳力资源，为水田持续耕作提供有力保障。形成山区河流沿岸垦造水田典型。 二、通过归并田块，创造规模经营条件。按照现代化农业生产生活条件需求，结合项目区地形地貌的特点，采取适宜的工程措施，改变归并细碎的地块，形成规模经营条件，提高农业生产力。 三．加强水利基础设施建设，改善灌溉条件，提高农业综合生产能力。通过建设农田水利配套设施和节水抗旱灌溉设施建设，改善农用地灌溉条件，提高农田水利灌溉保证率。 四、美化农田景观，生态景观显著改善。项目建成后，东塘村、北塘村的生态景观明显改善，成片的稻田形成一道亮丽的田间风景线，昔日的旱地、园地得到改造，耕地质量将得到全面改善，耕地将达到旱涝保收的标准，既增加了农民收入，又改善了农田生态效益，实现耕地占补平衡良性循环和可持续发展。
5 | 惠州市 | 2020年度惠州市博罗县石湾镇黄西村现有耕地提质改造项目 | 801.504 | 地方实施 | 2020年度惠州市博罗县石湾镇黄西村现有耕地提质改造项目选址博罗县石湾镇黄西村，项目核定建设总规模801.504‬亩（53.4336公顷），核定新增水田面积744.6945‬亩（49.6463公顷），总投资3750.06万元。石湾镇政府作为项目建设单位自筹资金实施建设，2020年5月立项，2021年1月开工，2021年6月竣工并验收。项目建成后，灌溉水源充足，整个项目片区自流灌溉，灌排设施完善、田块网格化、田间道路通畅。2021年7月项目区耕地打包流转给本地大型农企进行统一种植水稻并落实项目区设施管护。 项目区建成后，流转本地省级龙头农企“惠州伴永康粮油食品有限公司”进行统一种植水稻并落实项目区设施管护。建立以高效、高产、优质作物为主导的农业种植结构，实施一年三造：早晚两造水稻、冬季一造玉米或土豆等蔬菜经济作物。 | 一、社会效益。提高粮食产能，加强商品粮基地建设，促进国家粮食安全。项目实施后，增加高产稳产的高标准农田744.69亩，每年可以增产水稻约59.57万公斤。促进耕地保护和基本农田建设，促进耕地总量平衡和动态平衡。项目实施大力进行水利工程和田间配套工程的系统化，改善农业生产条件，提高耕地质量。夯实农业基础，促进区域协调发展。通过加强农业生产、生活设施的配套建设，提高农业生产的抗灾能力，调整农业种植结构，改善农业生产经营方式，将进一步稳定并巩固农业产业基础。发挥示范作用，促进新农村建设和城乡统筹，助力乡村振兴。项目区通过田、水、路、林、村的综合整治，将进一步促进项目区社会主义新农村建设，为城乡统筹发展和城乡一体化建设搭建新平台。对于巩固和扩大改革开放成果，促进项目区社会稳定，加强社会凝聚力，构建和谐社会都将产生重要的现实意义。 二、生态效益。通过水利基础设施和路、田间工程配套建设，田块归整和生态防护工程建设，有效防治水土流失，改善生态环境。项目实施后，项目区土地利用结构将进一步优化，并结合完善的基础设施，有效防治水土流失。通过工程措施和生物措施的实施，提高项目区土壤蓄水能力；系统配套水利设施，增强防洪、排涝、抗旱的能力；通过增施农家肥、绿肥和秸秆过腹还田、压青等土壤改良措施，将最大限度地改良土壤结构，增加土壤肥力，改善农田生态环境，提高生态效益。 三、经济效益。项目区建成后，建立以高效、高产、优质作物为主导的农业种植结构，通过一年三造：早晚两造水稻（主要种植本地优质丝苗米）、一造玉米或土豆等蔬菜经济作物，项目区年产值约为 558.5万元，每年粮食产量约 119.15万斤。本地农企种植本地优质丝苗米加工成“伴永康”、“罗浮山”等本地优质品牌广受群众欢迎，项目区承包户、所在村社、种植农企建后创收增效显著。
6 | 中山市 | 2017年度中山市板芙镇广福村、禄围村等2个村现有耕地提质改造项目 | 758.016 | 地方实施 | 中山市板芙镇广福村、禄围村等2个村现有耕地提质改造项目，位于板芙镇西部，涉及广福村和禄围村。核定总建设面积758.0160亩（50.5344公顷），核定新增水田面积631.116亩（42.0744公顷），是中山市第一个耕地提质改造项目，也是目前唯一一个完成验收工作的耕地提质改造项目。 本项目于2017年7月15日选址，2017年7月28日立项，2017年12月20日施工建设，2018年8月20日竣工，2019年6月21日完成市级验收，另外项目于2018年12月31日签订项目管护协议，管护期限为2019年1月1日至2024年12月31日。项目主要工程建设内容为土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程及农田防护与生态环境保持工程，工程投入约2700万元。 2019年6月21日，中山市自然资源局、中山市农业农村局联合印发了《关于2017年度中山市板芙镇广福村、禄围村等2个村现有耕地提质改造项目验收意见的函》，经验收，该项目实际完成建设规模758.016亩，新增水田面积631.116亩。 2020、2021、2022年市农业农村局联合市自然资源局等相关部门组织市级耕保、农田、种植、土肥等方面的专业人士对该项目水稻及其他作物种植情况、地力增肥情况、基础设施维护情况、管护档案管理情况等年度管护工作进行了检查验收，并据此出具了2020、2021和2022年度管护工作验收意见，同意通过2020、2021和2022年度管护工作验收。 | 一、社会效益。项目完成后，形成了田成方、渠成网、林成行、路相通的田园化格局，明显提高了土地利用率和投入产出率，加大了技术措施增产率，改善了耕地质量，为农业稳产高产提供有力保障，为农业产业化经营、土地资产营运创造良好条件。 二、生态效益。项目实际完成建设规模758.016亩，完善了水利灌溉设施，改良了区域土壤属性，增加了有效灌溉面积，使得有足够的容量容纳相当数量的生物种群，保证生物群落的多样性，大大降低区内的水土流失、资源荒废的现象，更可以起到调节气温，净化空气，美化环境的作用，使区内生态环境进入良性循环，生态效益明显改善。 三、经济效益。通过土地平整、灌溉与排水、田间道路及农田防护与生态环境保持等工程措施，改善了项目区内的农业生产条件，农业基础设施水平得到了较大提升，对提高耕地质量等别、提高土地利用率、改善作物生长环境、提高作物抵抗自然灾害的能力发挥了积极的作用。同时通过耕地提质改造使中低产田变成了高产稳产农田，不但提高了耕地质量，而且提高了单位面积耕地产量。
7 | 阳江市 | 2017年度阳江市阳春市陂面镇石尾村现有耕地提质改造项目 | 214.3305 | 地方实施 | 2017年度阳江市阳春市陂面镇石尾村现有耕地提质改造项目位于阳春市陂面镇东北方的石尾村委会漠阳江边，距离陂面镇政府4公里，地块集中连片，东临漠阳江，西临村庄及村道，南临漠阳江，北临村庄。项目范围在东经111°52'33”至111°52'51”之间、北纬22°20’2”至22°20'27”之间。该项目核定建设总规模214.3305‬亩（14.2887公顷），总投资979.8424万元，改造前地类均为旱地，实地多为种植旱地作物和种植风景树，项目主要工程有:新修田埂3555m，新修二级田间道路7条3100m，新修电灌站1座，蓄水池2座，新修灌排两用水渠共8条2179m，新修水渠建筑包括涵洞11座、涵管9座、跌水2座、机耕板42座等。改造后新增水田面积200.8245亩（13.3883公顷），并于2020年5月移交给石尾村委会管理，项目建成后将形成较为完善的田间道路系统和农田排灌系统，项目实施前、后耕地质量等别加权平均国家利用等别由7等提高至4等，大大提升和改善了石尾村农业生产条件，现已建设成旱涝保收的高标准农田，适合机械化耕作，粮食产量、产值都得到较大提高。该项目已分别在广东省土地整治监测监管系统和自然资源部耕地占补平衡动态监管系统中完成信息报备，并已形成水田指标 200.82亩。 | 一、项目后期管护责任落实到位。石尾村是省定贫困村，石尾村现有人口4000 多人，村民主要以种植水稻、菜类为主。自石尾村垦造水田项目移交进入后期管护阶段后，陂面镇积极指导石尾村引入种植专业合作社进行长期承包经营，项目涉及地块已经连续3年种植双季水稻，对当地粮食增收效益明显。通过冬种番薯和蔬菜，形成“稻-稻-菜”“稻-稻-薯”一年三季的种植模式，显著提升经济效益。 二、通过改造后种植条件优越、粮食产量高，产生较高的经济效益。项目区种植的水稻主要为“九里香”丝苗米，在农村经济合作社和种植大户带来的专业技术优势下，每年可以生产优质稻谷26万公斤，优质甘薯32万公斤，产值大约170万元，有较高的经济收益，为当地农业生产托管、土地流转创造了良好条件。 三、改善项目地的生态景观，打造成旅游打卡地。通过垦造水田项目的实施，项目区成为石尾村第一块连片种植水稻的地块，主打“稻-稻-菜”“稻-稻-薯”种植模式的同时，冬种还会轮种生态油菜花供游客观赏，重点建设自行车骑行观光项目和打造文化创意长廊，这里的田园美景与周边石山簇拥的喀斯特地貌构成一幅“十里画廊水墨石尾”画卷，吸引了周边游客及本村村民到项目点参观打卡，为打造该村乡村旅游夯实了基础。
8 | 湛江市 | 2017年度湛江市雷州市沈塘镇平余村、附城镇南亩村等4个村开发补充水田项目 | 1062.5595 | 地方实施 | 该项目区位于雷州市沈塘镇，涉及沈塘镇平余村委会，平余村属于省下达的2277个贫困村中的村庄。项目规划批准开发面积1083.6705亩（72.2447公顷），预计新增水田面积1003.0305亩（66.8687公顷），项目工程于2018年8月24日开始施工，至2019年5月25日全面完工，2019年9月17日核发验收意见函，核定建设总规模1062.5595亩（70.8373公顷），核定新增水田面积961.8105亩（64.1207公顷）。该项目承担单位为雷州市土地开发中心，设计及测绘单位为河源市神州农业开发有限公司（现广东神州规划设计咨询有限公司），监理单位为东莞市广水水利工程咨询有限公司，施工单位为玉林市水利电力建筑工程处（现广西中秀建设工程有限责任公司），项目在市委、市政府大力支持、上级业务主管部门的精心指导和镇政府、财政局、农业农业局等部门大力配合下，顺利竣工，完成的内容主要包括： 1.土地平整工程（平整土地632203.16㎡，犁底层铺筑（20cm）135736.64m³，耕作层回填（30cm）193042.97m³，外运土321302.2m³，防渗实验10个）； 2.土壤改良工程（有机肥<土壤改良剂、碱性泥炭配方料>6039.23t，羊粪有机肥1833t, 石灰115t）； 3.灌溉与排水工程（完成电灌站2座，农用井<含井房>4眼，排涝闸2座,干渠共2条，总长为1463.21米,农渠共11条，总长为3737.93米,干沟共7条，总长为3694.83米农沟共18条，总长为5925.27米；完成机耕桥126座，涵洞50座，过路涵1座，小农桥1座，节制闸3座；变压器2台，10KV供电线路架设0.805km，380V供电线路架设0.809km）； 4.田间道路工程（完成田间道5条，总长度为3715.06米、完成生产路15条，总长度为5808.07米）； 5.农田防护与生态环境保持工程和其他工程（种植草皮4389.31㎡，防护林1031株，田间道挡土墙共1910.57米,生产路挡土墙共2381.64米）等。 该项目是利用原低洼园地（主要是种植蒲草）开发为水田，主要通过土地整治工程的实施，因地制宜，采取外土加入，提高田面，降低田块的地下水位，进行综合治理方式，解决项目区灌排设施、交通设施不完善的问题，改善项目区农业生产条件和生态环境，不仅增加了项目区水田面积，还提高了耕地质量。 | 一是项目建成后极大地提高了经济效益，项目区开发前原有地块主要为低洼园地，只适合种植蒲草等耐涝作物，通过土地整体开发、整治使项目范围中的园地垦造成高产稳产农田，并且项目区中的耕作土壤经过提质改造，不但可以提高耕地质量，而且可以提高单位面积耕地产量。项目引进种植大户进行长期承包、规模化种植。项目区种植一年三造，即“稻稻菜”的轮种模式，农田从过去一年仅能收获一次作物飞跃到一年三造，即一年可以种植两造水稻以及一造北运菜，真正意义上确保农民的收益翻倍，项目区内农田原种植蒲草一年产量约1900公斤/亩，市场价格为0.48元/公斤，产值约912元/年。项目开发后水田种植水稻每年每亩产量约900公斤，水稻市场价格2.00元/公斤，每亩产值约1800元/年，加上冬种蔬菜等农作物，效益可观。 二是社会效益，项目实施坚持建设数量和建成质量并重、工程建设与建后管护并重、产能提升和绿色发展并重，完善田间灌排工程设施，实现“田成方、渠成网、路相通、沟相连、旱能灌、涝能排、土壤肥、无污染、产量高”的农田生产新格局。项目均采用机械化犁田、耙田、无人机稻种、无人机打药、机械化收割，大大减少了人力成本，提高了农业生产效率。实现了“旱涝保收，高产能产，节水高效”的高标准农田建设目标，为其他地区农业规模化生产经营提供一个显著的示范作用。 三是生态效益，项目在保护生态环境的前提下，把农田水利配套设施建设、农村道路建设及田间建设紧密结合在一起，通过水利灌溉排涝、机耕道路等工程措施，实现高效农田生态系统。项目实施后大大提高了排涝能力，减少农田水土流失，增强农田生态防护能力，调整优化农田生态格局，项目区生态环境进入良性循环。
9 | 肇庆市 | 2018年度肇庆市封开县南丰镇且止村垦造水田项目 | 465.6465 | 地方实施 | 2018年度肇庆市封开县南丰镇且止村垦造水田项目位于封开县南丰镇且止村，项目在2018年8月23日完成立项，2021年6月28日通过市级验收。项目核定建设规模465.6465亩（31.0431公顷），已通过部、省两级监管，核定新增水田面积396.8895亩（26.4593公顷）。项目属“旱改水”类型，建成后国家利用等从7等提高到4等。项目建成后改变了田块破碎、不连片的现象，形成了规模化、产业化经营。 项目主要建设内容包括土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程等。通过对项目区进行改造，提高农田基础设施配套程度，改善农业机械化、规模化生产条件，增强抵御自然灾害能力，改善生态景观，提高粮食生产保障能力，增加水田有效面积，实现粮食增产增收。项目临近贺江，修建了泵站，抽取江水灌溉，保障了灌溉水源；砌筑灌排沟渠、埋设涵管，完善灌排设施；铺筑水泥道路、下田通道、会车道，完善田间道路设施；修建挡土墙、护坡、护岸等，完善农田防护设施；使项目具备了规模化、机械化生产的条件。项目邻近村庄，与周边大片农田相连，项目建设的工程设施为项目区的农业生产发挥功效外，也为周边农田的农业生产提供灌溉、排水、生产运输等方面的便利。 | 一、项目建成前后生产条件有极大的改善。基础设施的完善，对提高耕地质量等别和土地利用率、改善作物生长环境、提高作物抵抗自然灾害的能力发挥积极的作用，使作物收成得到保障，农民生活水平得到提高，农民收入增加，同时为当地进行“田、水、路、林”综合治理提供和积累经验。 二、项目建成后对乡村振兴有明显综合效益。项目完成实施后，形成一个“田成方、路成框、渠成网、林成行”现代化生态高效农业园区，成为当地一道亮丽的田园风景线，发挥农业生产建设和美化环境双重作用。以高产农田建设为理念，通过项目实施，把农田水利配套设施建设、农村道路建设及田间建设紧密结合在一起，建设水利灌溉排涝、机耕道路等工程措施，形成高产农田生态系统。项目完成实施后，大大提高区内排涝能力，起到改良土壤，美化环境作用，区内生态环境进入良性循环，为当地耕地保护和乡村振兴提供有力的支持。 三、项目建成后对提高当地农民生产水平有重大作用。项目实施后，种植亩产达到900斤一造以上，且能保证旱涝保收，当地取得显著的社会效益、经济效益和生态效益，增强人们的十分珍惜和合理利用土地的观念，而且能够加快农业现代的进程，使农业生产向集约化、产业化和规模化的方向发展，从而带动地方经济的发展，提高人民的生活水平。
10 | 揭阳市 | 2019年度揭阳市普宁市南溪镇钟堂村、东二村垦造水田项目 | 1282.8045 | 省级实施 | 普宁市南溪镇钟堂村、东二村垦造水田项目于2019年取得立项批复，2019年8月正式开工建设。2020年1月竣工，并在2020年12月通过揭阳市自然资源局、揭阳市农业农村局验收。项目核定建设面积1282.8045亩（85.5203公顷），形成水田指标1126.3935亩（75.0929公顷），新增粮食产能指标41万公斤。 结合前期勘查调研结果及村民们的诉求反馈，项目主要开展了土地平整、土壤改良，灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保持等系列工程建设。包括清理场地、耕作层剥离、土方调配、犁底层构筑、回填耕作层以及修筑田埂、田间道、生产路、下田坡道等，并开展了水源工程、输水和排水工程、渠系建筑物工程建设。布置泵站2座，变压器2座，蓄水池1座，沟渠总长22.5km，渠系建筑物182座，田间道长2.0km，生产路长5.2km。实现“渠系相通，路网相连”，社会效益明显。 项目区原为高低不平的旱地和园地，此前多是种植柑橘，后因“黄龙病”导致柑橘产量和品质降低，经济效益一般，不利于乡村产业振兴发展。项目的建设极大改善了生产和耕作条件，建成后由种植大户分片承包经营，采用双季稻和玉米轮种模式，种植丝苗米、航天玉米稻、巨型稻等作物，亩产超1200斤，亩均收入600-800元，经济效益与生态效益良好。 | 一、依托优越水资源条件，科学选址设计，构建现代化农业新格局，社会效益明显。依托项目区榕南灌区优质丰富的水源条件及周边现有道路及水系设施，立足耕作便利化、生产规模化角度，对田间交通设施和灌溉排水设施等进行布设规划，将田块间通道与项目区周围干道相连接，构成项目区的主干网络，形成“田成方、渠成网、林成行、路相通”的田园景观，构建现代化农业新格局。打造平原地区河流灌溉大型灌区垦造水田典型案例。 二、实现“种苗选育-种植管护-产品推广”的全链条科学运营。项目建成后流转给种植大户，落实种植管护工作，从翻耕、插秧到收割、烘干全流程机械化、规模化运作。通过改进种植模式、优化种植品种，切实提高了粮食产量，夯实粮食安全根基，切实提高粮食产量，经济效益明显，实现乡村治理与产业振兴“双赢”。 三、“稻旅结合”，重构田园景观，打造稻田水乡综合体系，生态效益良好。依托南溪水乡观光旅游，充分挖掘水乡田园风光特色，打造了集生态农业种植、旅游资源开发、生态旅游观光服务、科普体验培训拓展为一体的稻田水乡综合体，推动现代农业与生态旅游的融合发展。